**Отчет и аналитическая записка**

 **о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение эффективности управления в Мишелевском муниципальном образовании на 2021-2025 годы»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Обеспечение эффективности управления в Мишелевском муниципальном образовании" на 2021-2025 годы» была разработана с целью поддержания эффективной системы исполнения полномочий органов администрации Мишелевского муниципального образования и утверждена постановлением администрации Мишелевского муниципального образования от 30.12.2020г. №378 в редакции от 25.01.2023г. № 28.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации двух подпрограмм:

Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы Мишелевского муниципального образования и администрации Мишелевского муниципального образования» на 2021-2025;

Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления в Мишелевском муниципальном образовании» на 2021-2025 годы;

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2022 год составил 16 848,02 тыс. руб. (98,54% от предусмотренной суммы на 2022 год) за счет средств местного бюджета.

**Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Мишелевского муниципального образования и администрации Мишелевского муниципального образования»

Финансирование мероприятий подпрограммы за 2022 год составило 16 316,71 тыс. руб. (98,54% от предусмотренной суммы на 2022 год), в том числе:

- 16 316,71 тыс. руб. – средства местного бюджета (98,54%).

Мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденными планами.

Подпрограмма 2 «Повышение качества муниципального управления в Мишелевском муниципальном образовании»

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 за 2022 год составило 531,31 тыс. руб. (98,46% от предусмотренной суммы на 2022 год), в том числе:

- 531,31 тыс. руб. – средства местного бюджета (98,46%).

Мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденными планами.

**Результаты использования финансовых средств в 2022 году**

Из средств бюджета Мишелевского муниципального образования израсходовано 16 848,02 тыс. руб. Остаток лимитных средств бюджета составил 250,24 тыс. руб., в связи с оплатой расходных обязательств по факту (согласно заключенным контрактам).

**Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год**

Всего в рамках муниципальной программы в 2022 году запланировано к реализации 6 мероприятий, исходя из которых определено 6 целевых показателя. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения 6 целевых показателей, достигли установленных плановых значений.

Анализ целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 2.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2022 год представлен в приложении 3.

За 2022 год в муниципальную программу было внесено 4 изменения, которые обусловлены корректировкой финансирования мероприятий программы, значений целевых показателей, текстовой части.

Внесенные изменения не повлекли за собой искажение цели и задач программы.

Решение поставленных задач и достижение цели муниципальной программы в 2022 году выполнено.

Программа признана эффективной.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование**

Продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

Заместитель главы

Мишелевского муниципального образования А.М. Кривель

исп.: Березкова Е.Н.

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

(подпрограмм) Мишелевского муниципального

# образования

#

# **Анализ показателей результативности муниципальной**

# **Программы "Обеспечение эффективности управления в Мишелевском муниципальном образовании" на 2021-2025 годы,**

# **достигнутых за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Обеспечение эффективности управления в Мишелевском муниципальном образовании" на 2021-2026 годы |
| 1. | Расходы бюджета МО, осуществляемые программно-целевым методом | % | 99,3 | 98,5 | - | 0,8 |  |
| 2. | Материально-техническая обеспеченность деятельности администрации Мишелевского муниципального образования | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 3 | Наличие персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота | % | 100 | 100 | - | - | Все компьютеры оснащены программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы Мишелевского муниципального образования и администрации Мишелевского муниципального образования» на 2021-2025 годов |
| 1 | Расходы бюджета МО, осуществляемые программно-целевым методом | % | 99,3 | 98,5 | -0,8 | 0,8 |  |
| 2 | Материально-техническая обеспеченность деятельности администрации Мишелевского муниципального образования | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 3 | Наличие персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота | % | 100 | 100 | - | - | Все компьютеры оснащены программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота |
| Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления в Мишелевском муниципальном образовании» на 2021-2025 годы |
| 1 | Расходы бюджета МО, осуществляемые программно-целевым методом | % | 99,3 | 98,5 | -0,8 | 0,8 |  |
| 2 | Материально-техническая обеспеченность деятельности администрации Мишелевского муниципального образования | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 3 | Наличие персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота | % | 100 | 100 | - | - | Все компьютеры оснащены программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота |

# Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

(подпрограмм) Мишелевского муниципального

образования

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за 2022 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеОсновных мероприятий | Источникифинанси­рования | Объемфинансирования,тыс.руб. | Отклонение, | Пояснения поосвоениюобъемовфина финансиро­вания |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Обеспечение деятельности главы Мишелевского муниципального образования и администрации Мишелевского муниципального образования» на 2021-2025 годов | местный бюджет | 16 558,64 | 16 316,71 | -241,93 | -1,5 |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности главы Мишелевского муниципального образования | Местный бюджет | 2 322,90 | 2 298,00 | -24,9 | -1,1 |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности администрации Мишелевского муниципального образования | Местный бюджет | 14 235,66 | 14 018,71 | -216,95 | -1,5 | Отсутствие платежных документов на конец 2022 года |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  | 16 558,64 | 16 316,71 | -241,93 | -1,5 |  |
| федеральный бюджет |   |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования  |  |  |  |  |  |
| бюджет Мишелевского муниципального образования | 16 558,64 | 16 316,71 | -241,93 | -1,5 |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |
| 1. | «Повышение качества муниципального управления в Мишелевском муниципальном образовании» на 2021 - 2023 годы | местный бюджет | 539,62 | 531,31 | -8,31 | -1,6 |  |
| 1.1. | Повышение эффективности выполнения муниципальных функций оказания муниципальных услуг | Местный бюджет | 367,30 | 360,5 | -6,8 | -1,9 | Отсутствие платежных документов на конец года |
| 1.2 | Обеспечение деятельности в области строительства, архитектуры и градостроительства | Местный бюджет | 90,00 | 88,5 | -1,5 | -1,7 | Отсутствие платежных документов на конец года  |
| 1.3 | Развитие муниципальной службы в Мишелевском муниципальном образовании | Местный бюджет | 81,65 | 81,64 | -0,01 | 0 | Курсы повышения квалификации в 2021 году прошел 1 человек  |
| 1.4 | Управление муниципальным долгом | Местный бюджет | 0,67 | 0,67 | 0 | 0 | Погашены проценты по кредиту в полном объеме |
| Итого по пИтого по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |   |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения Мишелевского муниципального образования | 539,62 | 531,31 | -8,31 | -1,6 |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |