**Отчет и аналитическая записка**

 **о ходе реализации муниципальной подпрограммы**

**«Пожарная безопасность на территории Мишелевского муниципального образования» на 2021 – 2025 годы**

**за 2022 год**

Реализация намеченных подпрограммных мероприятий, своевременные инвестиции в обеспечение пожарной безопасности позволяют достигнуть в борьбе с пожарами положительных результатов. Уменьшить гибель и травмирование людей при пожарах, сократить потери от пожаров, снизить вероятность возникновение крупных пожаров, создать эффективность скоординированную систему пожарной безопасности, укрепить материально-техническую базу функционирования пожарной охраны и учреждений муниципальной собственности.

 Предусматриваемые затраты из бюджета Мишелевского муниципального образования позволят значительно сократить ежегодные материальные потери от пожаров и стабилизировать их, на сегодняшний день пожарная безопасность остаётся наиболее актуальной, так как количество пожаров возрастает с каждым годом, а количество пострадавших от страшной стихии к сожалению, не уменьшается.

**Наиболее значимые результаты реализации муниципальной подпрограммы, достигнутые за отчетный период**

 На территории Мишелевского муниципального образовании создана добровольная пожарная дружина - в количестве 8 человек. Указанная дружина повышает боеспособность пожарных подразделений и качество проведения профилактической деятельности, направленной на усилие мер пожарной безопасности объектов Мишелевского муниципального образования. За 2022 год было осуществлено 15 выездов на пожары, в которых принимали участие работники администрации, сотрудники ППС – 149.

На содержании администрации находится пожарная автоцистерна ЗИЛ - 130 в количестве 1 шт.

 В целях организации профилактики пожаров, повышении эффективности противопожарной пропаганды в 2022 году проводилось информирование населения Мишелевского муниципального образования посредством вручения памяток о пожарной безопасности в количестве – 1481 шт. Регулярно в период противопожарного режима проводились инструктажи среди населения, особое внимание уделялось наиболее уязвимой и незащищённой части населения – детям. В мероприятиях по пожарной безопасности населения принимали участие работники культуры, школы и др.

 В результате выполнения намеченных в Программе мероприятий предполагается уменьшить количество погибших и травмированных людей при пожарах, обеспечить относительное сокращение потерь от пожаров на 15-20%, создать эффективность координационную систем пожарной безопасности и укрепить материально-техническую базу по борьбе с пожарами.

Подпрограмма включает следующие подразделы по приоритетным направлениям:

1) обеспечение мер пожарной безопасности в границах Мишелевского муниципального образования;

2) организация противопожарной пропаганды, обучение населения правилам пожарной безопасности, социально и экономического стимулирование участия граждан и организаций в добровольно пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

3) материально-техническое обеспечение пожарной безопасности Мишелевского муниципального образования.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы за 2022 год составил 773 482,66 тыс. руб. (97,1% от предусмотренной суммы на 2022 год) за счет средств местного бюджета.

**Результаты использования финансовых средств в 2022 году**

Из средств бюджета Мишелевского муниципального образования израсходовано 773 482,66 руб. Остаток лимитных средств бюджета составил 22 952,65 руб., в связи с оплатой расходных обязательств по факту.

**Итоги реализации муниципальной подпрограммы, достигнутые за 2022 год**

Всего в рамках муниципальной подпрограммы в 2022 году запланировано к реализации 6 мероприятий, исходя из которых определено 6 целевых показателя. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения 6 целевых показателей, достигли установленных плановых значений.

Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы представлен в приложении 2.

Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы за 2022 год представлен в приложении 3.

За 2022 год в муниципальную подпрограмму было внесено 4 изменения, которые обусловлены корректировкой финансирования мероприятий программы, значений целевых показателей, текстовой части.

Внесенные изменения не повлекли за собой искажение цели и задач подпрограммы.

Решение поставленных задач и достижение цели муниципальной подпрограммы в 2022 году выполнено.

Подпрограмма признана эффективной.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы и их обоснование**

Продолжить реализацию муниципальной подпрограммы в 2023 году.

Заместитель главы

Мишелевского муниципального образования А.М. Кривель

исп.: Белобородова С.В.

 **Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы,**

**достигнутых за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | ст.5/ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная подпрограмма «пожарная безопасность на территории Мишелевского муниципального образования»на 2021 – 2023 годы» |
| 1. | * Обеспечение мер пожарной безопасности в границах Мишелевского муниципального образования до 50%;
 | % | 50 | 50 | 100 |  |
| 2. | * Организация противопожарной пропаганды, обучение населения правилам пожарной безопасности, социально и экономического стимулирование участия граждан и организаций в добровольно пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами до 30%;
 | % | 30 | 30 | 100 |  |
| 3 | * Организация периодического освещения на информационных стендах документов по указанной тематике, с целью снижение неблагополучной пожарной обстановки до 10%
 | % | 10 | 10 | 100 |  |
| 4 | Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности Мишелевского муниципального образования до 15%; | % | 15  | 15 | 100 |  |

Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

(подпрограмм) Мишелевского муниципального

образования

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы**

**за 2022 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеОсновных мероприятий | Источникифинанси­рования | Объемфинансирования,тыс.руб. | Отклонение, | Пояснения поосвоениюобъемовфина финансиро­вания |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | "Пожарная безопасность Мишелевского муниципального образования" на 2021-2023 годы | местный бюджет | 796, 43531 | 773,48266 | -22,95265 | 2,9 |  |
| 1.1. | Аренда гаража для пожарного автомобиля ЗИЛ-130 | Местный бюджет | 36,00000 | 36 000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Выделение ГСМ и эксплуатационные жидкости для выезда ДПД на тушение пожаров | Местный бюджет | 30,43531 | 67,82000 | +37390 | 122 |  |
| 1.4 | Приобретение ранцевых огнетушителей (8 шт) | Местныйбюджет | 22,80000 | 22,80000 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Запчасти для пожарного автомобиля | Местныйбюджет | 2,200 00 | 13,44400 | +13224 | 511 |  |
| 1.6 | Заработная плата водителя пожарного автомобиля с отчислениями | Местныйбюджет | 600,00000 | 578,41866 | -21,581,34 | 3,6 |  |
| 1.7 | Опашка населенных пунктов | Местный бюджет | 105, 00000 | 55,00000 | -50 000 | 47,6 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: | 796,43531 | 773,48266 | -22,95265 | 2,9 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Мишелевского муниципального образования | 79,643531 | 773,48266 | -22,95265 | 2,9 |  |
| другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: капитальные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |  |