**Отчет и аналитическая записка**

**о ходе реализации муниципальной подпрограммы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Мишелевского муниципального образования» на 2021-2025 годы**

**за 2022 год**

Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Мишелевского муниципального образования» на 2021-2025 годы

В рамках реализации мероприятий подпрограммы выстраивалась работа по обеспечению комфортных условий проживания, улучшение жилищно-коммунальных услуг и повышение благосостояния населения Мишелевского муниципального образования. Реализация мероприятий в 2022 году сопровождалось финансированием из местного бюджета и бюджета Иркутской области, бюджета Усольского района в размере 10 439 867,45 руб. (99,3% от планового значения). Мероприятия выполнены в объеме в соответствии с утвержденными планами.

**Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**

Для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг на территории Мишелевского МО администрацией Мишелевского муниципального образования ежегодно реализуется комплекс мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Мишелевского муниципального образования" на 2021-2025 годы.

Так в 2022 году на территории Мишелевского муниципального образования на общую сумму 10 428,21 тыс.руб. (в 2021 году 4 609,98 тыс.руб.) реализованы следующие мероприятия:

За счет собственных средств муниципального образования на сумму **767,10 тыс. руб. выполнено:**

1. Приобретение материалов для ремонта муниципального жилищного фонда – 58,94 тыс. руб.
2. Оплата взносов в фонд капитального ремонта – 293,66 тыс. рублей.
3. Оплата за аренду гаража и приобретение запасных частей для АС-машины – 13,4 тыс. руб.
4. Оплата за выполнение работ по визуальному обследованию технического состояния жилого дома -20,00 тыс. руб.
5. Оплата за изготовление технического плана и копии технического паспорта на квартиру по адресу ул. Молодежная, д.2-52- 9,00 тыс. руб.
6. Оплата за установку металлической двери на Маяковского, д.20а – 44,35 тыс. рублей;
7. Оплата за проведение экспертизы сметной стоимости объекта кап. ремонта – 76,66 тыс. рублей.
8. Приобретение редуктора на углеподачу на котельную р.п. Мишелевка – 92,00 тыс. рублей.
9. Приобретение емкости для воды на котельную сан. Таежный - 110,00 тыс. рублей.
10. Приобретение задвижек, бетонных колец для ремонта систем отопления – 51,81 тыс. рублей.
11. Ежегодная плата концедента по концессионному соглашению с ООО ТК «Белая» - 1000,00 тыс. рублей.

**За счет субсидий из бюджета Усольского района** на сумму 789,84 тыс. рублей:

1. Оплата за приобретение материалов для проведения ремонтных работ по восстановлению и запуску водовода от водозабора "Белая" до котельной "Центральная" – 789,84 тыс. рублей.

**За счет субсидий из бюджета Иркутской области** – **7 871,88 тыс. руб.** (в том числе софинансирование местного бюджета составило 314, 88 тыс.руб.):

Капитальный ремонт инженерных сетей р.п. Мишелевка, от ТК4/4 до ТК 4/9.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2021-2022 г.г. совместно с ресурсоснабжающими организациями проведены:

1. Ремонт инженерных сетей тепло- и водоснабжения ул. Сибирская от жилого дома №25 до жилого дома №18.
2. Ремонт инженерных сетей тепло- и водоснабжения квартал Юбилейный.
3. Ремонт инженерных сетей тепло- и водоснабжения ул. Больничный комплекс.
4. Замена запорной арматуры на центральной котельной, котельной участка «Таежный», водозабор «Таежный», центральный колодец холодного водоснабжения.
5. Ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения в 18 муниципальных квартирах на сумму 142,5 тыс. рублей (ремонт системы отопления, замена сантехники, эл. проводки), произведен ремонт печи отопления в квартире по ул. Гайдара, д. 20 -2 на сумму 65 500 рублей.

**Результаты использования финансовых средств в 2022 году**

Из средств бюджета Мишелевского муниципального образования израсходовано 10 439 867, руб. Остаток лимитных средств бюджета составил 74 954,78 руб., в связи с оплатой расходных обязательств по факту (согласно заключенным контрактам).

**Итоги реализации муниципальной подпрограммы, достигнутые за 2022 год**

Всего в рамках муниципальной подпрограммы в 2022 году запланировано к реализации 2 основных мероприятия, исходя из которых определено 5 целевых показателя. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения целевых показателей, достигли установленных плановых значений.

Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы представлен в приложении 2.

Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы за 2022 год представлен в приложении 3.

За 2022 год в муниципальную подпрограмму было внесено 4 изменения, которые обусловлены корректировкой финансирования мероприятий подпрограммы, значений целевых показателей, текстовой части.

Внесенные изменения не повлекли за собой искажение цели и задач подпрограммы.

Решение поставленных задач и достижение цели муниципальной подпрограммы в 2022 году выполнено.

Подпрограмма признана эффективной.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы и их обоснование**

Продолжить реализацию муниципальной подпрограммы в 2023 году.

Заместитель главы

Мишелевского муниципального образования А.М. Кривель

исп.: А.М.Кривель

#  Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

(подпрограмм) Мишелевского

Муниципального образования

# Анализ целевых показателей муниципальной программы,

# достигнутых за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Мишелевского муниципального образования» на 2021- 2023 годы |
| 1. | Уменьшение количества аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры по отношению  | Кол-во | 0 | 0 | - | - |  |
| 2. | Доля населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 3 | Снижение количества обращений граждан на некачественные коммунальные услуги по отношению к предыдущему году | Кол-во обр. | 0 | 0 | - | - |  |
| 4 | Доля отремонтированного муниципального жилищного фонда, отвечающему современным экономическим требованиям; | % | 2  | 2 | - | - |  |
| 5 | 100% оплата взносов в ФКР Иркутской области за муниципальное жилье в МКД на территории Мишелевского муниципального образования. | % | 100 | 86,4 | -13,6 | 13,6 |  |

# Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

(подпрограмм) Мишелевского муниципального

образования

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за 2022 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеОсновных мероприятий | Источникифинанси­рования | Объемфинансирования,руб. | Отклонение, | Пояснения поосвоениюобъемов финансиро­вания |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Мишелевского мунцуипального образования" на 2021- 2025 годы** | местный бюджетобластной бюджетрайонный бюджет | 10 514830 | 10 439 877,74 | -74 952,26 | 0,7 |  |
|  | **1. Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта жилищного фонда на территории Мишелевского муниципального образования"** | Местный бюджет | **490 000** | **426 544,45** | -63 455,55 | 13,05 |  |
|  | Уплата взносов за капитальный ремонт муниципальных квартир | Местный бюджет | 340 000 | 293 656,85 | -46 343,15 | 13,6 | Отсутствие платежных документов на конец 2022 года |
|  | Содержание и техническое обслуживание АС - машины и водовозки |  | 0 | 7 700,00 | 7 700,00 | 100 |  |
|  | Техническое обследование специализированной организацией | местный бюджет | 0 | 22 037 | 22037 | 100 |  |
|  | Закупка товаров, работ, услуг в целях ремонта муниципального жилищного фонда | Местный бюджет | 150 000 | 103 150,60 | -46 849,40 | 31,3 |  |
|  | **2. Основное мероприятие "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Мишелевского муниципального образования** | Местный бюджет | **10 024 830** | 10 013 333 | 11 496,41 | 0,01 | Отсутствие платежных документов на конец года |
|  | Капитальный ремонт инженерных сетей р.п.Мишелевка от ТК 4/4 (квл.Юбилейный) до ТК 4/9 (пер.Школьный | Местный бюджетОбластной бюджет | **7 871 880** | 7 871 880 | 0 | 0 |  |
|  | Поставка и монтаж вспомогательного оборудования на систему водоотчистки "СОКОЛ-Ф(С)-9" | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Приобретение материальных запасов для ремонта коммунальной инфраструктуры | Местный бюджет | **361 960** | **275 003** | -21 197,55 | 23,8 | Отсутствие платежных документов на конец года |
|  | Плата концедента по концессионному соглашению | Местный бюджет | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  |
|  | Анализ проб вод на водозаборе Хайта | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Изготовление сметных расчетов, проведение госэкспертизы | Местный бюджет | 0 | 76 611,53 | 76 611,53 | 100 |  |
|  | Сервисное обслуживание системы очистки воды СОКОЛ-Ф(С)-9 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Приобретение котельно – вспомогательного оборудования центральной котельной, котельной участка «Таёжный» (пластины на теплообменники, резинки на теплообменники, дымососы) Установка прибора учета тепловой энергии на угольной котельной р.п.Мишелелвка, ул.Тимирязева 38 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проектирование, поставка блочно-модульной котельной 0,6 МВт, монтаж, пусконаладочные работы (Софинансирование) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение ремонтных работ по восстановлению и запуску водовода от водозабора "Белая"до котельной Центральной в р.п. Мишелевка | Местный бюджетРайонный бюджет | 790 990 | 789 838,51 | -1 151,49 | 0,1 | По итогам проведения электронного аукциона |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  | 10 514 832, 223 | 10 439 867,45 |  | 0,7 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет Иркутской области | **7 871 880,00** | **7 871 880,00** | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | 790 990 | 789 838,51 | -1 151,49 | 0,1 |  |
| бюджет городского поселения Мишелевского муниципального образования | 1 851 960,00 | 1 778 159,23 | -73 800,77 | 3,99 |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |