**Отчет и аналитическая записка**

**о ходе реализации муниципальной подпрограммы**

**«Старшее поколение Мишеевского муниципального образования»**

**на 2021- 2025 годы**

**За 2022 год**

Одним из приоритетов политики Мишелевского муниципального образования является обеспечение социальной поддержки ветеранов, детей войны, сотрудничество с Советами ветеранов Мишелевского муниципального образования. На территории Мишелевского муниципального образования работает 3 совета ветеранов и проживает:

- 12 чел.- труженики тыла;

- 2 чел.- вдовы участников ВОВ;

- 320 чел. – дети войны;

- 3423 чел. – пенсионера.

**Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**

Администрация Мишелевского муниципального образования ежегодно чествует юбиляров с 80, 85,90,95,100 летием за 2022 год поздравили 27 чел. В рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив было произведено благоустройство мемориала памяти участникам Победы Великой Отечественной войны 1941-1945г.в с. Хайта ул.Центральная,35а на сумму – 600,00 тыс.руб.(576,0 тыс.руб. из областного бюджете и 24,0 тыс. руб. из бюджета Мишелевского муниципального образования). Основные средства подпрограммы израсходованы на доплату к пенсии муниципальным служащим в сумме 833,06 тыс.руб.

**Результаты использования финансовых средств в 2022 году**

Из средств бюджета Мишелевского муниципального образования израсходовано 1 465 445,47 руб. (98,3%% от предусмотренной суммы на 2022 год).

**Итоги реализации муниципальной подпрограммы, достигнутые за 2022 год**

Всего в рамках муниципальной подпрограммы в 2022 году запланировано к реализации 4 мероприятия, исходя из которых определено 4 целевых показателя. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения 4 целевых показателей, достигли установленных плановых значений.

Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы представлен в приложении 2.

Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы за 2022 год представлен в приложении 3.

За 2022 год в муниципальную подпрограмму было внесено 4 изменения, которые обусловлены корректировкой финансирования мероприятий подпрограммы, значений целевых показателей, текстовой части.

Внесенные изменения не повлекли за собой искажение цели и задач подпрограммы.

Решение поставленных задач и достижение цели муниципальной подпрограммы в 2022 году выполнено.

Подпрограмма признана эффективной.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы и их обоснование**

Продолжить реализацию муниципальной подпрограммы в 2023 году.

Заместитель главы

Мишелевского муниципального образования А.М. Кривель

исп.: Засухина Ю.В..

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

(подпрограмм) Мишелевского муниципального образования

# 

# **Анализ показателей результативности муниципальной**

# **подпрограммы, достигнутых за 2022 год**

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по показателям, характеризующим положение и условия жизни, уровень организации досуга, оздоровительных мероприятий для пожилых людей как превентивных мер предотвращения состояния фрустрации людей старшего поколения. Выполнение подпрограммных мероприятий позволило:

- организовать досуг людей пожилого возраста;

-посредством проведения совместных мероприятий с детьми и молодежью, способствовать сохранению преемственности поколений;

- активизировать межведомственное взаимодействие по организации работы с пожилыми людьми.

# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Старшее поколение Мишелевского муниципального образования» на 2021-2025 годов | | | | | | | |
| 1 | Охват граждан пожилого возраста мерами социальной поддержки (обследование условий проживания, организация соц.обслуживания) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Охват граждан пожилого возраста мероприятиями по организации досуга, культурно-массовыми мероприятиями | % | 65 | 65 | 0 | 0 |  |
| 3 | Охват молодежи мероприятиями, направленными на военно-патриотическое воспитание, сохранение преемственности поколений | % | 70 | 70 | 0 | 0 |  |
| 4 | Охват граждан поздравлениями (пожилого возраста) | чел. | 27 | 27 | 0 | 0 |  |

# Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

(подпрограмм) Мишелевского муниципального

образования

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Основных мероприятий | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования,  тыс.руб. | | Отклонение, | | Пояснения по  освоению  объемов  фина финансиро­вания |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная подпрограммы**  **«Старшее поколение» на 2021- 2025 годы** |  | 1490,06 | 1 465,44547 | -24,61453 | -1,7 |  |
| 1. | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | местный бюджет | 830,06 | 833,013 | +2,953 | 0,4 | Увеличение объема финансирования связано с увеличением прожиточного минимума |
| 1.1. | Благоустройство мемориала памяти участникам Победы Великой Отечественной войны 1941-1945г.в с.Хайта ул.Центральная,35а | областной бюджет | 576,0 | 576,0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 24,0 | 24,0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Приобретение сувенирной продукции | Местный бюджет | 50,0 | 23,19158 | - 23,14158 | -53,62 | Не выполнено в полном объеме в связи с тем, что не было необходимости |
| 1.3. | Продукты питания | Местный бюджет | 10,0 | 9,24089 | - 0,75911 | -7,6 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: | |  | 1490,06 | 1 465,44547 | 24,61453 | -1,7 |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет Иркутской области | | | 576,0 | 576,0 | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | | |  |  |  |  |  |
| бюджет Мишелевского муниципального образования | | | 914,06 | 889,44547 | -24,61453 | -2,7 |  |
| другие источники | | | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | | |  |  |  |  |  |