Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

Мишелевское муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 21.03.2019                                                                              № 113

р.п. Мишелевка

О разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Мишелевского муниципального образования   на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации

В целях обеспечения согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования Мишелевского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь                      ст. 6, ст.23, ст. 46, Устава Мишелевского муниципального образования,  администрация городского поселения Мишелевского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Приступить к разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Мишелевского муниципального образования   на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации.

2. Утвердить прилагаемый план - график выполнения мероприятий по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Мишелевского муниципального образования   на период до 2030 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Мишелевского муниципального образования (мишелевка.рф)

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы городского поселения Мишелевского муниципального образования Кривеля А.М.

Глава городского поселения

Мишелевского

муниципального образования                                         Н.А. Валянин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского поселения Мишелевского

муниципального образования

от 21.03.2019 № 113

План - график

выполнения мероприятий по разработке проекта Стратегии

социально-экономического развития Мишелевского муниципального образования   на период до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Формирование рабочей группы по разработке Стратегии социально- экономического развития Мишелевского муниципального образования до 2030 года | Вед. специалист по экономической политике | Март 2019 г. |
| 1.2. | Формирование информационного раздела на официальном сайте администрации Мишелевского МО | Заместитель главы городского поселения Мишелевского МО | Апрель 2019 г. |
| 1.3. | Организация установочного заседания рабочей группы | Администрация Мишелевского МО | Апрель 2019г. |
| 2. Аналитический этап разработки Стратегии |
| 2.1. | Проведение стратегического анализа стартовых условий и исходных предпосылок социально-экономического развития городского поселения: - проведение анализа текущего состояния и динамики основных показателей развития за 2015-2018 годы в соответствующих сферах деятельности, предварительный прогноз на 2019 год; - проведение анализа реализации муниципальных программ; - выявление основных тенденций развития; - определение направлений развития Мишелевского МО, требующих разработки дополнительных мероприятий | участники процесса разработки Стратегии, рабочая группа, специалисты администрации Мишелевского муниципального образования | Июнь 2019 г. |
| 2.2. | Сбор информации по выявлению проблем социально-экономического развития |  | Июль 2019 г. |
| 2.3. | Обобщение полученной от участников разработки Стратегии информации и формирование общего SWOT-анализа | Вед. специалист по экономической политике | Август 2019 г. |
| 2.4. | Проведение анализа проблем развития, выбор наиболее актуальных | Рабочая группа, участники процесса разработки Стратегии | Август 2019 г. |
| 3. Формулировка целей и постановка задач Стратегии |
| 3.1. | Определение целей и задач социально-экономического развития городского поселения на основании проведенного анализа по направлениям | участники процесса разработки Стратегии, рабочая группа | Сентябрь 2019 г. |
| 3.2. | Разработка перечня показателей, характеризующих социально-экономическое развитие по направлениям, которые позволят реализовать поставленные задачи | участники процесса разработки Стратегии, рабочая группа | Сентябрь 2019 г. |
| 4. Проектирование Стратегии |
| 4.1. | Формирование проекта стратегии | участники процесса разработки Стратегии, рабочая группа | Сентябрь 2019г. |
| 4.2. | Формирование перечня муниципальных программ на 2020 год | Начальник отдела финансов, экономики и муниципальных закупок | Сентябрь 2019 г. |
| 5. Обсуждение проекта Стратегии |
| 5.1. | Размещение проекта Стратегии на официальном сайте муниципального образования | Заместитель главы городского поселения Мишелевского МО | Октябрь 2019 г. |
| 5.2. | Организация и проведение общественного обсуждения проекта Стратегии | Вед. специалист по экономической политике; заместитель главы городского поселения Мишелевского МО | Октябрь 2019г. |
| 5.3. | Направление проекта Стратегии в Министерство экономического развития Иркутской области на согласование | Вед. специалист по экономической политике | Октябрь 2019г. |
| 5.4. | Доработка проекта Стратегии по итогам общественного обсуждения и заключения министерства экономического развития Иркутской области | участники процесса разработки Стратегии, рабочая группа | Ноябрь 2019г |
| 6. Утверждение Стратегии |
| 6.1. | Подготовка и вынесение Стратегии на рассмотрение Думы Мишелевского муниципального образования, утверждение | Вед. специалист по экономической политике | Декабрь 2018г. |
| 6.2. | Утверждение Стратегии решением Думы Мишелевского муниципального образования, опубликование в СМИ и на официальном сайте в качестве официального документа | Вед. специалист по экономической политике; заместитель главы городского поселения Мишелевского МО | Декабрь 2018г. |
| 6.3. | Разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии | участники процесса разработки Стратегии, рабочая группа | не позднее 2-х месяцев с момента утверждения Стратегии |
| 6.4. | Гос. регистрация Стратегии в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | Консультант по организационно-правовой и кадровой работе | Февраль 2020 г. |

Ведущий специалист

по экономической политике                                                      Н.Н. Яшкина