**Отчет и аналитическая записка**

**о ходе реализации муниципальной подпрограммы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Мишелевского муниципального образования» на 2021-2026 годы**

**за 2023 год**

Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Мишелевского муниципального образования» на 2021-2026 годы

В рамках реализации мероприятий подпрограммы выстраивалась работа по обеспечению комфортных условий проживания, улучшение жилищно-коммунальных услуг и повышение благосостояния населения Мишелевского муниципального образования. Реализация мероприятий в 2023 году сопровождалось финансированием из местного бюджета и бюджета Иркутской области, бюджета Усольского района в размере 20 035,30 тыс. руб. (98,8% от планового значения). Мероприятия выполнены в объеме в соответствии с утвержденными планами.

**Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**

Для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг на территории Мишелевского МО администрацией Мишелевского муниципального образования ежегодно реализуется комплекс мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Мишелевского муниципального образования" на 2021-2025 годы.

Так в 2023 году на территории Мишелевского муниципального образования на общую сумму 20 035,30 тыс.руб. (в 2022 году 10 428,21 тыс.руб.) реализованы следующие мероприятия:

За счет собственных средств муниципального образования на сумму **1 681,39 тыс. руб. выполнено:**

1. Оплата взносов в фонд капитального ремонта – 236,14 тыс. рублей.
2. Приобретение материальных запасов для ремонта коммунальной инфраструктуры - 70,09 тыс. рублей.
3. Капитальный ремонт внутриквартальных сетей уч.Таежный до многоквартирного дома №8 ул.Щорса р.п.Мишелевка (со финансирование) - 40,65 тыс.руб.
4. Капитальный ремонт центрального водовода участок Таежный - от водозабора до МКД8г (со финансирование) - 187,60 тыс.рублей
5. Приобретение блочно-модульной котельной 0,6 МВт, для участка "Таежный"в р.п. Мишелевка в сборе (со финансирование) - 128,92 тыс.рублей.
6. Ежегодная плата концедента по концессионному соглашению с ООО ТК «Белая» - 1000,00 тыс. рублей.

**За счет субсидий из бюджета Усольского района** на сумму 852,39 тыс. рублей:

1. Приобретение материальных запасов для ремонта коммунальной инфраструктуры – 852,39 тыс. рублей.

**За счет субсидий из бюджета Иркутской области** – **17 501,52 тыс. руб.** :

1. Капитальный ремонт внутриквартальных сетей уч.Таежный до многоквартирного дома №8 ул.Щорса р.п.Мишелевка- 1992,05 тыс. рублей
2. Капитальный ремонт центрального водовода участок Таежный - от водозабора до МКД8г -  **9192,40** тыс. рублей.
3. Приобретение блочно-модульной котельной 0,6 МВт, для участка "Таежный" в р.п. Мишелевка в сборе 6 317,068 тыс. рублей.

**Результаты использования финансовых средств в 2023 году**

Из средств бюджета Мишелевского муниципального образования израсходовано 20 035,30 тыс. руб. Остаток лимитных средств бюджета составил 223,21 тыс. руб., в связи с оплатой расходных обязательств по факту (согласно заключенным контрактам).

**Итоги реализации муниципальной подпрограммы, достигнутые за 2023 год**

Всего в рамках муниципальной подпрограммы в 2023 году запланировано к реализации 2 основных мероприятия, исходя из которых определено 5 целевых показателя. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические значения целевых показателей, достигли установленных плановых значений.

Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы представлен в приложении 2.

Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы за 2023 год представлен в приложении 3.

За 2023 год в муниципальную подпрограмму было внесено 4 изменения, которые обусловлены корректировкой финансирования мероприятий подпрограммы, значений целевых показателей, текстовой части.

Внесенные изменения не повлекли за собой искажение цели и задач подпрограммы.

Решение поставленных задач и достижение цели муниципальной подпрограммы в 2023 году выполнено.

Подпрограмма признана эффективной.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы и их обоснование**

Продолжить реализацию муниципальной подпрограммы в 2024 году.

Заместитель главы

Мишелевского муниципального образования А.М. Кривель

исп.: А.М.Кривель

#  Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

(подпрограмм) Мишелевского

Муниципального образования

# Анализ целевых показателей муниципальной программы,

# достигнутых за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Мишелевского муниципального образования» на 2021- 2023 годы |
| 1. | Уменьшение количества аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры по отношению  | Кол-во | 0 | 0 | - | - |  |
| 2. | Доля населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 3 | Снижение количества обращений граждан на некачественные коммунальные услуги по отношению к предыдущему году | Кол-во обр. | 0 | 0 | - | - |  |
| 4 | Доля отремонтированного муниципального жилищного фонда, отвечающему современным экономическим требованиям; | % | 2  | 2 | - | - |  |
| 5 | 100% оплата взносов в ФКР Иркутской области за муниципальное жилье в МКД на территории Мишелевского муниципального образования. | % | 100 | 88,4 | -11,6 | -11,6 |  |

# Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

(подпрограмм) Мишелевского муниципального

образования

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за 2023 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеОсновных мероприятий | Источникифинанси­рования | Объемфинансирования,руб. | Отклонение, | Пояснения поосвоениюобъемов финансиро­вания |
| план на годтыс.рублей | Факт тыс.рублей | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Мишелевского мунцуипального образования" на 2021- 2025 годы** | местный бюджетобластной бюджетрайонный бюджет | 20 258,51 | 20 035,30 | -223,21 | 1,1 |  |
|  | **1. Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта жилищного фонда на территории Мишелевского муниципального образования"** | Местный бюджет | **236,14** | **236,07** | -0,07 | 0,029 |  |
|  | Уплата взносов за капитальный ремонт муниципальных квартир | Местный бюджет | **236,14** | **236,07** | -0,07 | 0,029 | Отсутствие платежных документов на конец 2022 года |
|  | Содержание и техническое обслуживание АС - машины и водовозки |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Техническое обследование специализированной организацией | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Закупка товаров, работ, услуг в целях ремонта муниципального жилищного фонда | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **2. Основное мероприятие "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Мишелевского муниципального образования** | Местный бюджет | 1 445,25 | 1222,04 | -223,21 | 18,2 | Отсутствие платежных документов на конец года |
| Областной бюджет | 17 501,52 | 17 501,52 | 0 | 0 |
| Бюджет Усольского района | 852,39 | 852,39 | 0 | 0 |
|  | Приобретение материальных запасов для ремонта коммунальной инфраструктуры | Местный бюджет | 293,3 | 70.09 | -223,21 | 76,1 | Отсутствие платежных документов на конец года |
| Бюджет Усольского района | 852,39 | 852,39 | 0 | 0 |
|  | Плата концедента по концессионному соглашению | Местный бюджет | 1 000,000 | 1 000,000 | 0 | 0 |  |
|  | Анализ проб вод на водозаборе Хайта | Местный бюджет | 0 | 18,000 | 0 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей уч.Таежный до многоквартирного дома №8 ул.Щорса р.п.Мишелевка | Местный бюджет | 40,65 | 40,65 | 0 | 0 | По итогам проведения электронного аукциона |
| Областной бюджет | 1992,05 | 1992,05 | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт центрального водовода участок Таежный - от водозабора до МКД8г | Местный бюджет | 187,60 | 187,60 | 0 | 0 | По итогам проведения электронного аукциона |
| Областной бюджет | 9192,4 | 9192,4 | 0 | 0 |
|  | Приобретение блочно-модульной котельной 0,6 МВт, для участка "Таежный"в р.п. Мишелевка в сборе (Софинансирование) | Местный бюджет | 128,92 | 128,92 | 0 | 0 | По итогам проведения электронного аукциона |
| Областной бюджет | 6 317,07 | 6 317,07 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме, в том числе: | 20 258,51 | 20 035,30 | -223,21 | -1,2 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет Иркутской области | 17 501,52 | 17 501,52 | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | 852,39 | 852,39 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского поселения Мишелевского муниципального образования | 1904,6 | 1681,39 | -223,21 | 13,3 |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |